## Лист1
План объектов инфраструктуры в Смоленской области в 2024 году
Социальная инфраструктура:
Объекты системы здравоохранения
Объекты системы образования
Объекты сферы физической культуры и спорта
Объекты сферы туризма
Объекты сферы сельского хозяйства
Инженерная инфраструктура
Объекты электроснабжения
Объекты теплоснабжения
Объекты водоснабжения
Объекты водоотведения
Объекты газоснабжения
Транспортная инфраструктура
Объекты транспортной инфраструктуры

## Лист2
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирова-ния создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты системы здравоохранения
1 | г. Смоленск, пос. Вишенки | Онкологический диспансер в г. Смоленске (I этап) (мощность – 20 953,66 кв.м.) | 2 754 310,00 | 1442530 | средства федерального и областного бюджетов | 2021 - 2024 | 2024-11-30 | Постановление правительства Смоленской области от 29.12.2023 № 322 | Завершение строительства
2 | г. Смоленск, микрорайон Королевка | Поликлиника в микрайоне Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов (мощность – 12 000 кв.м.) | 1261630 | 509850 | средства федерального и областного бюджетов | 2021-2024 | 2024-11-30 |  | Завершение строительства
3 | г. Смоленск, ул. Маршала Конева, д.30в | Cтроительство нового лечебного корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница" (мощность – 13 400,9 кв.м.) | 2738380 | 9880 | средства федерального и областного бюджетов | 2023-2026 | 2026-12-31 |  | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
4 | Смоленская обл., Духовщинский р-н, дер. Третьяково | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (взамен существующего) Площадь объекта 65 кв. м., посещений в смену 15 | 5000 | 5000 | средства федерального и областного бюджетов | 2024 | 2024-12-31 | Постановление правительства Смоленской области от 22.12.2023 № 237 | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
5 | Смоленская обл., Рославльский р-н, с. Богданово | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (взамен существующего) Площадь объекта 65 кв. м., посещений в смену 10 | 5000 | 5000 | средства федерального и областного бюджетов | 2024 | 2024-12-31 |  | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
6 | Смоленская обл., Вяземский р-н, с. Хмелита | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (взамен существующего) Площадь объекта 65 кв. м., посещений в смену 20 | 5000 | 5000 | средства федерального и областного бюджетов | 2024 | 2024-12-31 |  | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
7 | Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Черемушки | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (взамен существующего) Площадь объекта 65 кв. м., посещений в смену 10 | 5000 | 5000 | средства федерального и областного бюджетов | 2024 | 2024-12-31 |  | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
8 | Смоленская обл.,Угранский р-н, дер. Знаменка | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (взамен существующего) Площадь объекта 65 кв. м., посещений в смену 20 | 5000 | 5000 | средства федерального и областного бюджетов | 2024 | 2024-12-31 |  | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
9 | Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Пересна | приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (взамен существующего) Площадь объекта 65 кв. м., посещений в смену 20 | 5000 | 5000 | средства федерального и областного бюджетов | 2024 | 2024-12-31 |  | Выполнение строительных работ в соответствии с графиком государственного контракта
Note on I5: Парфенов Дмитрий Владимирович:

## Лист3
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирова- ния создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты системы образования
1 | г. Смоленск, микрорайон Королевка | Строительство школы на 1 000 мест | 1 449 692,60 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет-587 000,00 тыс. руб.; областной бюджет- 862 692,60 тыс. руб. | 1 449 692,60 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет-343 244,60 тыс. руб.; областной бюджет- 780 692,60 тыс. руб. | федеральный бюджет, областной бюджет | 2023-2024 | декабрь 2024 | Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984 «Об утверждении областной государственной программы «Развитие образования» (ред. от 29.12.2022) | В начале 2024 года строительная готовность объекта 15 %

## Лист10
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты сферы физической культуры и спорта
1 | Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области | Модульное спортивное сооружение | 154 356,1 тыс. рублей, в том числе: -78 000,0 тыс. руб. из федерального бюджета, - 73 714,9 тыс. руб. из областного бюджета, - 2 641,2 тыс. руб. из местного бюджета | 154 356,1 | федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 2024 год | декабрь 2024 года | Областная государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области" | Полный цикл
2 | Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | Модульное спортивное сооружение | 124 047,1 тыс. рублей, в том числе: -78 000,0 тыс. руб. из федерального бюджета, - 44 285,4 тыс. руб. из областного бюджета, - 1 761,7 тыс. руб. из местного бюджета | 6 030,9 | федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 2023-2024 | декабрь 2024 года |  | Завершение заливки плиты и монтаж оборудования

## Лист6
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты газоснабжения
1 | Городской округ Смоленск (г. Смоленск, ул. Шевченко) | Строительство АГНКС-2 | - | - | Средства ООО "Газпром газомоторное топливо" | 2024 | 2024 | Программа газоснабжения и газификации Смоленской области на период 2021 по 2025 годы | Ввод в эксплуатацию
2 | Городской округ Смоленск (г. Смоленск, ул. Шевченко) | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 | - | - | Средства ООО "Газпром газификация" | 2025 | 2025 |  | Окончание строительно-монтажных работ
3 | Вяземский район Смоленской области | Газопровод-отвод и ГРС Селиваново | - | - | Средства ООО "Газпром межрегионгаз"/ ООО "Газпром газификация" | 2025 | 2025 |  | Окончание строительно-монтажных работ
4 | Вяземский район Смоленской области | Техническое перевооружение ГРС Вязьма для КСПГ Смоленск | - | - | Средства ПАО "Газпром" | 2025 | 2025 |  | Начало строительно-монтажных работ
5 | Вяземский район Смоленской области (г. Вязьма, ул. Воинов-Интер-националистов) | Строительство АГНКС-1 | - | - | Средства ООО "Газпром газомоторное топливо" | 2024 | 2024 |  | Ввод в эксплуатацию
6 | Вяземский район Смоленской области (г. Вязьма, ул. Воинов-Интер-националистов) | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 | - | - | Средства ООО "Газпром газификация" | 2025 | 2025 |  | Окончание строительно-монтажных работ
7 | Стабенское сельское поселение Смоленский район Смоленской области | Реконструкция ГРС Жуково | - | - | Средства ПАО "Газпром" | 2024 | 2024 |  | Ввод в эксплуатацию
8 | Сафоновский район Смоленской области | Реконструкция ГРС Сафоново | - | - | Средства ПАО "Газпром" | 2024 | 2024 |  | Ввод в эксплуатацию
9 | Починковский район Смоленской области | Техническое перевооружение ГРС Починок | - | - | Средства ПАО "Газпром" | 2024 | 2024 |  | Ввод в эксплуатацию
10 | Пригорское сельское поселение Смоленский район Смоленской области | Реконструкция ГРС Талашкино | - | - | Средства ПАО "Газпром" | 2026 | 2026 |  | Окончание строительно-монтажных работ
11 | Гнездовское сельское поселение Смоленский район Смоленской области | Техническое перевооружение КУ №333-1.7 ГО к ГРС Гнездово КСПГ Гнездово | - | - | Средства ПАО "Газпром" | 2026 | 2026 |  | Окончание строительно-монтажных работ
12 | дер. Билино до санатория Борок Сафоновского района Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Билино до санатория Борок Сафоновского района Смоленской области | 750 | 750 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2026 г. | 4 кв. 2026 г. | Постановление Правительства Смоленской области от 25.10.2023 № 35 | Проектно-изыскательские работы
13 | дер. Сутормино Сычевского района Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Сутормино Сычевского района Смоленской области | 2900 | 2900 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2027 г. | 4 кв. 2027 г. |  | Проектно-изыскательские работы
14 | дер. Пышково, Гагаринского района, Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково, Гагаринского района, Смоленской области | 13211.25 | 11070.74 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. |  | Строительно-монтажные работы
15 | дер. Суетово Ярцевского района Смоленской области | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Суетово Ярцевского района Смоленской области | 2893.16 | 700 | Спецнадбавка, объекты догазификации | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. |  | Строительно-монтажные работы
16 | ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург в г. Велиже | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург | 82569.23 | 422 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. |  | Строительно-монтажные работы
17 | дер. Доброселье, Монастырщинского района, Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье, Монастырщинского района, Смоленской области | 12592.93 | 9096 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. |  | Строительно-монтажные работы
18 | ул. Энгельса в г. Велиж Смоленской области | Распределительный газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиж Смоленской области | 12624.27 | 402 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. |  | Строительно-монтажные работы
19 | с. Угра, Смоленской области | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Смоленской области | 70487.86 | 14513 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2026 г. | 4 кв. 2026 г. |  | Строительно-монтажные работы
20 | ул. Еременко, ул. Казанская, пл. Судоверфи, ул. Коммунальная, пл. Свободы, ул. Энергетиков в г. Велиж | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанская, пл. Судоверфи, ул. Коммунальная, пл. Свободы, ул. Энергетиков | 68744.16 | 36374 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. |  | Строительно-монтажные работы
21 | дер. Ильино Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | Межпоселковый газопровод до дер. Ильино Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | 11652 | 299 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. |  | Строительно-монтажные работы
22 | дер. Клемятино, Вержино Сафоновского района Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Клемятино, Вержино Сафоновского района Смоленской области | 15544.19 | 14431 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. |  | Строительно-монтажные работы
23 | д. Рубежня Дорогобужского района Смоленской области | Межпоселковый газопровод высокого давления до д. Рубежня Дорогобужского района Смоленской области | 19004.9 | 10918 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. |  | Строительно-монтажные работы
24 | Смоленская область | Техническре перевооружение газопроводов (замена запорной арматуры) | 1080 | 1080 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. |  | Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы
25 | Смоленская область | Реконструкция ПГБ и ШРП | 39020 | 39020 | Спецнадбавка, объекты программы газификации | 4 кв. 2024 г. | 4 кв. 2024 г. |  | Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы

## Лист7
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1 | Гагаринский район | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково (и со стороны первого пути) | 22091 | 18027 | Амортизация, собственные средства | 2022-2024 | 2024 | Инвестиционная программа ОАО «РЖД», утвержденная Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 31.10.2019 № 111 (в редакции постановлений Департамента от 09.07.2020 № 35, от 24.06.2021 № 63, от 25.04.2022 № 16, от 11.05.2023 № 21) | СМР
2 | Гагаринский район | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Колесники | 5273 | _ | Собственные средства | 2022-2023 | 2024 |  | Объект построен в 2023 году
3 | Сафоновский район | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дурово | 9198 | _ | Собственные средства | 2022-2023 | 2024 |  | Объект построен в 2023 году
4 | Вяземский район | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище" | 35309 | 23112 | Амортизация, собственные средства | 2022-2024 | 2024 |  | СМР
5 | Новодугинский район | Техническое перевооружение РП станция Новодугинская | 21530 | 16100 | Собственные средства | 2024 | 2024 |  | СМР
6 | Смоленская область | Модернизация ВЛ 110 кВ (ПС 110 кВ: Гагарин, НС-21, Субботники) совместным подвесом ВОЛС (107,1 км) с монтажом оборудования технологических каналов связи (ССПИ) | 68402.059 | 761.928 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 | Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» на 2021-2025гг., 2022-2025 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №27@ от 19.12.2023 г. | Проектирование
7 | Смоленск | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | 12114.314 | 11605.744 | Амортизация | 2013-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
8 | Смоленск | Модернизация ПС 110/6 кВ Восточная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | 11392.333 | 10563.021 | Амортизация | 2014-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
9 | Дорогобужский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | 13859.013 | 13405.846 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
10 | Хиславичский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | 14560.222 | 478.493 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
11 | Дорогобужский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | 2241.58 | 2241.58 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
12 | Смоленск | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Западная с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | 2241.58 | 2241.58 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
13 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (6 шт) | 4039.353 | 3835.328 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
14 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Казулино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | 3351.748 | 3181.49 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
15 | Духовщинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | 2366.465 | 2242.8 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
16 | Ельнинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | 1946.082 | 100.921 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
17 | Глинковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | 1946.082 | 100.921 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
18 | Духовщинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Велисто с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | 2249.65 | 2137.198 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
19 | Дорогобужский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | 2620.655 | 134.829 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
20 | Ельнинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Шарапово Ельнинского РЭС | 2217.107 | 2148.246 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
21 | Глинковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | 2366.465 | 2242.8 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
22 | Холм-Жирковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 637.144 | 78.27 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
23 | Смоленский район | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 637.144 | 78.27 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
24 | Смоленский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | 637.144 | 78.27 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
25 | Сычевский район | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) ПС 35/10 кВ Аврора | 1509.358 | 70.44 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
26 | Гагаринский район | Модернизация внешнего ограждения (0,113 км) ПС 35/10 кВ Акатово | 1528.508 | 70.558 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
27 | Вяземский район | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | 1502.049 | 70.4 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
28 | Угранский район | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | 1613.903 | 70.832 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
29 | Темкинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,144 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | 1873.798 | 71.77 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
30 | Вяземский район | Модернизация внешнего ограждения (0,167 км) ПС 35/10 кВ Березка | 2290.219 | 72.67 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
31 | Новодугинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | 1683.711 | 71.143 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
32 | Угранский район | Модернизация внешнего ограждения (0,246 км) ПС 110/35/10 кВ Всходы | 3370.603 | 75.76 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
33 | Темкинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,108 км) ПС 35/10 кВ Горки | 1485.138 | 70.362 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
34 | Гагаринский район | Модернизация внешнего ограждения (0,074 км) ПС 35/10 кВ Дружба | 1072.614 | 69.033 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
35 | Новодугинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,327 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | 4254.388 | 78.93 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
36 | Угранский район | Модернизация внешнего ограждения (0,142 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | 1863.125 | 71.691 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
37 | Гагаринский район | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | 1985.306 | 72.122 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
38 | Вяземский район | Модернизация внешнего ограждения (0,176 км) ПС 35/10 кВ Исаково | 2388.997 | 73 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
39 | Сычевский район | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Бехтеево | 1917.088 | 1781.052 | Амортизация | 2022-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
40 | Шумячский район | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | 1286.753 | 1256.458 | Амортизация | 2022-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
41 | Шумячский район | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Надейковичи | 1714.714 | 1578.88 | Амортизация | 2022-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
42 | Шумячский район | Модернизация внешнего ограждения (0,170 км) ПС 35/10 кВ Первомайская | 2610.845 | 2419.65 | Амортизация | 2022-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
43 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Сож | 1812.722 | 1671.38 | Амортизация | 2022-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
44 | Глинковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,204 км) РПБ Глинковского РЭС | 3669.464 | 3413.17 | Амортизация | 2022-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
45 | Ярцевский район | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | 2079.968 | 2050.89 | Амортизация | 2022-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
46 | Ельнинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,100 км) ПС 35/10 кВ Гаристово | 1555.989 | 811.291 | Амортизация | 2022-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
47 | Дорогобужский район | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Усвятье | 2229.993 | 2058.43 | Амортизация | 2022-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
48 | Дорогобужский район | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | 2269.677 | 2236.708 | Амортизация | 2022-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
49 | Сафоновский район | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | 2075.366 | 2057.201 | Амортизация | 2022-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуа-тацию
50 | Духовщинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,111 км) ПС 35/10 кВ Спас-Углы | 1353.143 | 1211.598 | Амортизация | 2022-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
51 | Ельнинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 35/10 кВ Коробец | 2418.683 | 2388.887 | Амортизация | 2022-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
52 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,208 км) ПС 110/35/10 кВ Васьково | 2788.507 | 2718.163 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
53 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Макшеево | 2161.207 | 2092.42 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
54 | Ершичский район | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | 1583.856 | 1516.589 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
55 | Рославльский район | Модернизация внешнего ограждения (0,275 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | 3497.025 | 3424.2 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
56 | Починковский район | Модернизация внешнего ограждения (0,231 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | 3042.498 | 2971.305 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
57 | Хиславичский район | Модернизация внешнего ограждения (0,148 км) ПС 35/10 кВ Городище | 1837.598 | 1769.479 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
58 | Хиславичский район | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | 2018.684 | 1950.232 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
59 | Монастырщинский район | Модернизация внешнего ограждения (0,157 км) ПС 35/10 кВ Татарск | 2099.07 | 2030.618 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
60 | Рославльский район | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | 2217.107 | 2148.246 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
61 | Хиславичский район | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/10 кВ Микшино | 1583.856 | 1516.589 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
62 | Гагаринский район | Модернизация внешнего ограждения (0,260 км) ПС 110/35/10 кВ Мишино | 3512.242 | 73.022 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
63 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №1 с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | 2475.743 | 2408.663 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
64 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №2 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (18 шт), ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт), разъединителей 110 кВ (8 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) и защит силового трансформатора (2 шт) на микропроцессорные и установкой трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | 90136.408 | 86179.325 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
65 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №1 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (9 шт), разъединителей 110 кВ (6 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | 43199.554 | 1850.175 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
66 | Смоленская область | Организация системы технологической радиосвязи филиала Смоленскэнерго (3-этап) | 56265.42 | 56100 | Амортизация | 2019-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
67 | Дорогобужский район | Модернизация РП-001 ф.23, 28 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой защит от дуговых замыканий (8 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (8 шт) в ячейках 10 кВ | 3933.539 | 196.785 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
68 | Духовщинский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой оперативных блокировок (62 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | 2975.723 | 2771.266 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
69 | Смоленская область | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 90 га) | 21529.038 | 21337.62 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
70 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи и трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) для расширения объемов ТИ (ССПИ) | 11977.557 | 740.071 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
71 | Смоленская область | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 502029.758 | 215892.811 | Амортизация, Прибыль от оказания услуг на передачу электроэнергии | 2023-2025 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
72 | Смоленская область | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 261608.13 | 116671.013 | Амортизация, Прибыль от технологичес-кого присоединения потребителей | 2023-2025 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
73 | Смоленск | Приобретение и замена оборудования АРМ (24 шт) | 11811.592 | 11811.592 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
74 | Вяземский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-748 ф.39 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 823.974 | 806.793 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
75 | Новодугинский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-002 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 910.766 | 892.671 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
76 | Руднянский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1064.632 | 1046.537 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
77 | Смоленск | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-188 ф.28 ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 865.561 | 19.106 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
78 | Смоленск | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-895 ф.10 РП-3 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1064.632 | 1046.537 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
79 | Смоленский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-480 ф.01 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1064.632 | 1046.537 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
80 | Смоленс-кий район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-145 ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 910.766 | 892.671 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
81 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-20 ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 956.781 | 19.106 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
82 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-16Г ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 823.923 | 805.828 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
83 | Вяземский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-752 ф.33 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1323.953 | 1305.858 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
84 | Дорогобужский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-311 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 956.762 | 19.494 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
85 | Новодугинский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-175 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Днепровск с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 823.923 | 805.828 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
86 | Рославльский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-825 ф.08 ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 823.923 | 805.828 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
87 | Сафоновский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-162 ф.03 ПС 35/6 кВ ЗССК с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 823.923 | 805.828 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
88 | Хиславичский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-164 ф.06 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 910.766 | 892.671 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
89 | Ярцевский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-033 ф.24 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 910.766 | 892.671 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
90 | Демидовский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-522 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 910.745 | 892.283 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
91 | Велижский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-2-1 ф.01 ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1064.611 | 1046.148 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
92 | Руднянский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-055 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1162.473 | 1144.01 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
93 | Хиславичский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-9-4 ф.04 ПС 35/10 кВ Городище с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 823.903 | 805.44 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
94 | Велижский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-21 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 865.542 | 19.494 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
95 | Вяземский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-810 ф.04 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1390.782 | 19.494 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
96 | Демидовский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-147 ф.03 ПС 35/10 кВ Дубровка с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 865.542 | 19.494 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
97 | Демидовский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-028 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 802.226 | 19.494 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
98 | Руднянский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-724 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 1221.183 | 19.494 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
99 | Хиславичский район | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-234 ф.07 ПС 35/10 кВ Комаровка с установкой вольтодобавочного трансформатора (1 шт) | 802.226 | 19.494 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
100 | Вяземский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | 22832.525 | 1517.534 | Амортизация | 2023-2025 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
101 | Смоленск | Реконструкция производственного помещения по адресу: г.Смоленск, ул.Шевченко, д.77а | 9767.648 | 9767.648 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
102 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
103 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
104 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
105 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
106 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
107 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
108 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
109 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
110 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
111 | Кардымовский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Вачково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 6687.965 | 6550.008 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
112 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Каменка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 6687.965 | 6550.008 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
113 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Коммунар с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 6687.965 | 6550.008 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
114 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Соловьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | 8096.327 | 7958.37 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
115 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Катынь-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | 6424.924 | 5874.033 | Амортизация | 2023-2024 | 2023 |  | Погаше-ние КЗ
116 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
117 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Горки с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
118 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
119 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 7025.905 | 145.666 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
120 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 5860.389 | 303.345 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
121 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110 кВ НС-22 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | 5860.389 | 303.345 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
122 | Смоленский район | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | 5860.389 | 303.345 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
123 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110 кВ Кардымово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | 5577.613 | 5290.323 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
124 | Смоленский район | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | 5860.389 | 303.345 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
125 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | 4731.91 | 4494.159 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
126 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | 4376.938 | 4156.059 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
127 | Смоленская область | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 64,207 га) | 15021.002 | 13167.362 | Амортизация | 2021-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
128 | Смоленская область | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2024 -36,218 га) | 52167.704 | 33262.314 | Амортизация | 2021-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
129 | Смоленская область | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2025 - 275 га) | 69147.825 | 9657.596 | Амортизация | 2024-2025 | 2025 |  | Проектирование
130 | Смоленск | Приобретение и замена оборудования СКОИ (2 к-т) | 11811.592 | 11811.592 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
131 | Смоленск | Приобретение и замена оборудования АС (1 к-т) | 10767.75 | 10767.75 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
132 | Смоленск | Приобретение и замена оборудования связи (1 к-т) | 11811.592 | 11811.592 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
133 | Смоленск | Приобретение и замена оборудования АТС (1 к-т) | 11811.592 | 11811.592 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
134 | Смоленск | Приобретение и замена оборудования ЛВС (2 к-т) | 11811.592 | 11811.592 | Амортизация | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
135 | Смоленский район | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | 31947.498 | 31796.119 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
136 | Смоленский район | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 6,3 МВА) | 33448.258 | 2029.201 | Амортизация | 2023-2025 | 2025 |  | Погашение КЗ
137 | Демидовский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | 4927.916 | 4039.637 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
138 | Демидовский район | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | 4927.916 | 4039.637 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
139 | Дорогобужский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой оперативных блокировок (39 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | 2975.722 | 2841.058 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
140 | Холм-Жирковский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Игоревская с установкой оперативных блокировок (14 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | 2975.723 | 2916.922 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
141 | Ершичский район | Реконструкция кровли здания РПБ Ершичского РЭС | 4873.684 | 4500 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
142 | Рославльский район | Реконструкция кровли здания ОПУ Рославльского РЭС г.Рославль, пер.Астапковичский | 3250.796 | 3089.996 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
143 | Ярцевский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | 22832.525 | 22341.895 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
144 | Ярцевский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | 22832.525 | 22341.895 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
145 | Смоленская область | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2023: Автогидроподъемник - 3 шт) | 33465.084 | 31732.533 | Амортизация | 2023-2024 | 2023 |  | Погашение КЗ
146 | Смоленская область | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Смоленскэнерго (2 подсистемы) | 48214.19 | 47821.938 | Амортизация | 2021-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
147 | Смоленск | Внедрение отечественных коммуникационных систем (1 система) | 1876.938 | 328.742 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
148 | Смоленск | Создание отечественной системы корпоративного управления проектами (1 система) | 513.265 | 123.184 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
149 | Смоленск | Создание отечественной системы оперативного управления работами (1 система) | 467.938 | 138.4 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
150 | Смоленск | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | 646.873 | 1.437 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
151 | Смоленск | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | 838.46 | 87.339 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию
152 | Рославльский район | Строительство ответвлений оп.258/259 2-х цепной ВЛ 110 кВ Десногорск – Рославль, Ельня – Барсуки с установкой дополнительной анкерной опоры и ПКУ (2 шт), с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,67 км) | 35174.202 | 29311.835 | Прибыль от технологического присоединения потребителей | 2024-2024 | 2024 |  | Строительство, ввод в эксплуатацию

## Лист8
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1. | Рославльский и Ельнинский район Смоленской области | Реконструкция автомобильной дороги Рославль - Ельня - Дорогобуж - Сафоново на участках км 40+500 - км 40+910, км 41+310 - км 47+000 (протяженность 6,1 км) | 897786.8 | 679854.3 | Областной бюджет | 2022-2024 | 2024 | Областная государственная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» | Строительно-монтажные работы
2. | Починковский район Смоленской области | Реконструкция железобетонного моста через реку Стометь на км 7+815 автомобильной дороги «Орел -Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» - Шумячи (длина 79,91 п.м.) | 561 645,5 | 361 645,5 | Областной бюджет | 2023-2024 | 2024 |  | Строительно-монтажные работы

## Лист9
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
Объекты водоснабжения
1 | г. Ярцево | Реконструкция водозаборных насосных станций 1 подъёма | 3787.84 | 784.4 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028 | Инвестиционная программа ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области», утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, от 26.10.2023 № 59 на 2024 - 2028 годы
2 | г. Ярцево | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ЦТП) | 344.32 | 172.36 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2025 | 2025
3 | г. Ярцево | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | 84733.61 | 14227.12 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028
4 | г. Ярцево | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИСКУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | 2154.34 | 379.92 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028
5 | г. Ярцево | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем. | 16512.43 | 5022.71 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028
6 | г. Вязьма | Реконструкция водозаборных насосных станций 1 подъёма | 70670.63 | 17831.44 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028 | Инвестиционная программа ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области», утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, от 26.10.2023 № 60 на 2024 - 2028 годы
7 | г. Вязьма | Реконструкция водопроводных и подкачивающих насосных станций и ЦТП | 5673,45 | 3 152,93 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028
8 | г. Вязьма | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | 77474.36 | 3 049,39 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028
9 | г. Вязьма | Создание автоматизированной системы мониторинга, учёта управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | 3 620,21 | 518.65 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2025 | 2025
10 | г. Вязьма | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики энергетических систем | 29 289,49 | 12068.36 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2026 | 2026
11 | г. Смоленск | Проектирование и строительство водопроводной линии в целях обеспечения водоснабжения жилых домов, объектов производственного назначения по ул. Октября в г. Смоленске | 4441.13 | 4441.13 | Бюджетные средства | 2024 | 2024 | Инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2024 - 2026 годы, утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, от 30.10.2023 № 65 на 2024 - 2026 годы
12 | г. Смоленск | Реконструкция Верхне-Ясенного водозабора с установкой станции доочистки в г. Смоленске (СМР) | 750000 | 750000 | Бюджетные средства | 2024 | 2024

## Лист11
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
Объекты теплоснабжения
1 | г. Смоленск | Замена конвективной части водогрейного котла КВГМ №2; 100 Гкал | Амортизация – 26423,40 | 26423.4 | Амортизация | 2024 | 2024 | Инвестиционная программа ПАО «Квадра», утвержденная постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.07.2023 № 34 | Поставка, СМР
2 | г. Смоленск | Техническое перевооружение паропровода ПК ТГМЕ-464 ст.№5; 210 т/ч | Амортизация – 82 837,88 Кредиты – 20 709,475 | 39 429,67 | Амортизация | 2023-2024 | 2024 |  | Поставка, СМР
3 | г. Смоленск | Техническое перевооружение участка теплосети №3 от 3к4-01 – 3к1с, г. Смоленск, ул. 25 Сентября | Амортизация – 56 116,7 | 2 594,7 | Амортизация | 2024-2026 | 2026 |  | ПИР
4 | г. Смоленск | Техническое перевооружение участка теплосети №3 от 3к31 – 3к32, г. Смоленск, ул. Николаева, Н.-Неман | Амортизация - 74 789,4 | 2 100,00 | Амортизация | 2024-2026 | 2026 |  | ПИР
5 | г. Смоленск | Техническое перевооружение участка теплосети №1 от 1к7 – 1к11, г. Смоленск, ул. Фрунзе | Амортизация – 129 614,78 | 3 403,38 | Амортизация | 2024-2027 | 2027 |  | ПИР
6 | г. Смоленск | Капитальный ремонт участка теплосети «Центральная часть города», участок ограниченный ТК от 2к17 до 2к18, г. Смоленск, ул. Парижской Коммуны | Амортизация – 29 256,06 | 29 256,06 | Амортизация | 2024 | 2024 |  | Поставка, СМР
7 | г. Смоленск | Реконструкция участка теплосети №3 от 3к7-02 – 3к1с магистраль 02, г. Смоленск, ул. 25 Сентября | Амортизация – 30 664,98 Кредиты – 46 999,13 | 77 664,11 | Амортизация – 30 664,98 Кредиты – 46 999,13 | 2022-2024 | 2024 |  | Поставка, СМР
8 | г. Смоленск | Техническое перевооружение сетевых подогревателей ТА №1 | Амортизация- 34 901,8 | 16 381,13 | Амортизация | 2021-2024 | 2024 |  | Поставка. СМР
9 | Сычевское г/п Сычевского района | Техническое перевооружение котельной №2, по адресу г. Сычевка, ГДРСУ | 24707 | 8235.67 |  | 2024-2025 | 2025 | Инвестиционные программы ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», утвержденные постановлениями Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике: от 28.10.2016 № 254 (в редакции постановлений Департамента от 12.10.2018 № 70, от 28.10.2019 № 96, от 21.10.2020 № 64, от 01.10.2021 № 79, от 24.10.2022 № 74); от 30.10.2015 № 347 (в редакции постановлений Департамента от 28.11.2016 № 283, от 12.10.2018 № 71, от 28.10.2019 № 97, от 21.10.2020 № 66, от 01.10.2021 № 82, от 24.10.2022 № 75, от 26.09.2023); от 28.10.2019 № 100 (в редакции постановления Департамента от 21.10.2020 № 62, от 24.10.2022 № 76, от 26.09.2023 № 44); от 28.10.2019 № 101 (в редакции постановлений Департамента от 21.10.2020 № 63, от 01.10.2021 № 81, от 24.10.2022 № 73); от 24.05.2021 № 48 (в редакции постановления Департамента от 24.10.2022 № 72); от 13.05.2022 № 21; от 27.10.2023 № 62. | проектирование
|  |  | 2470.7 | - | амортизация
|  |  | 22236.3 | 8235.67 | прибыль
10 | Шумячское г/п Шумячского района | Реконструкция котельной №3 п. Шумячи по ул. Санаторная школа | 21559.56 | 3000 |  | 2024-2025 | 2025 |  | проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию
|  |  | 8074.97 | - | амортизация
|  |  | 13484.59 | 3000 | прибыль
11 | Починковское г/п Починковского района | Техническое перевооружение котельной №12, по адресу г. Починок ул. Юбилейная, д.10 Б | 13333.33 | 4444.44 |  | 2023 | 2024 |  | монтаж, ввод в эксплуатацию
|  |  | 1333.33 | 1333.33 | амортизация
|  |  | 12000 | 3111.11 | прибыль
12 | Рославльское г/п Рославльского района | Строительство газовой котельной по адресу г. Рославль, ЦРБ. | 25000 | 0 |  | 2023 | 2024 |  | монтаж, ввод в эксплуатацию
|  |  | 4463.11 | - | амортизация
|  |  | 20536.89 | - | прибыль
13 | Кощинское с/п Смоленского района | Строительство блочно-модульной котельной | 40000 | 833.33 |  | 2024-2025 | 2025 |  | проектирование, монтаж
|  |  | 23500 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 16500 | 833.33 | средства СРТЭ
14 | Понизовское с/п Руднянского района | Строительство блочно-модульной котельной | 24125 | 791.67 |  | 2024-2025 | 2025 |  | проектирование, монтаж
|  |  | 14000 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 10125 | 791.67 | средства СРТЭ
15 | Вяземское г/п Вяземского района | Строительство блочно-модульной котельной (ул. Плетниковка) | 46625 | 791.67 |  | 2024-2025 | 2025 |  | проектирование, монтаж
|  |  | 27500 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 19125 | 791.67 | средства СРТЭ
16 | Кармановское с/п Гагаринского района | Строительство блочно-модульных котельных (ул. Советская и р-н ЦТП-31) | 65750 | 1583.33 |  | 2024-2025 | 2025 |  | проектирование, монтаж
|  |  | 38500 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 27250 | 1 583,33 | средства СРТЭ
17 | Гагаринское г/п Гагаринского района | Техническое перевооружение котельной № 1 г. Гагарин, ул. Промышленный проезд | 73 241,46 | 16 666,67 |  | 2023-2025 | 2025 |  | проектирование, монтаж 1 очереди
|  |  | 49580.84 | 2543.45 | амортизация
|  |  | 23660.62 | 10328.28 | прибыль
18 | Ершичское с/п Ершичского района | Техническое перевооружение котельной №2, с. Ершичи, ул. Низинская | 8000 | 2666.67 | прибыль | 2024-2025 | 2025 |  | проектирование, монтаж
19 | Ярцевское г/п Ярцевского района | Реконструкция котельной № 1 | 174445 | 2 500,00 |  | 2024-2026 | 2026 |  | проектирование, монтаж
|  |  | 103167 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 71278 | 2 500,00 | средства СРТЭ
20 |  | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 | 59166.67 | 1 666,67
|  |  | 34500 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 24666.67 | 1 666,67 | средства СРТЭ
21 |  | Строительство блочно-модульной котельной (ул. Жукова) | 24125 | 791.67
|  |  | 14000 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 10125 | 791.67 | средства СРТЭ
22 | Сафоновское г/п Сафоновского района | Реконструкция котельной № 16 | 171666.67 | 2 500,00 |  | 2024-2026 | 2026 |  | проектирование, монтаж
|  |  | 101500 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 70166.67 | 2 500,00 | средства СРТЭ
23 |  | Реконструкция котельной № 4 | 59166.67 | 1 666,67
|  |  | 34500 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 24666.67 | 1 666,67 | средства СРТЭ
24 |  | Строительство блочно-модульной котельной (районная подстанция) | 18291.67 | 791.67
|  |  | 10500 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 7791.67 | 791.67 | средства СРТЭ
25 |  | Строительство блочно-модульной котельной (ул. Коммунистическая) | 29958.33 | 791.67
|  |  | 17500 | - | Фонд развития территорий
|  |  | 12458.33 | 791.67 | средства СРТЭ
26 | г. Смоленск | Строительство БМК, пос. Гнездово | 68223.24 | 63620.8 | Бюджетные средства | 2024-2028 | 2024 | Инвестиционная программа МУП «Смоленсктеплосеть», утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 27.10.2023 № 63 | СМР

## Лист12
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирова- ния создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
Объекты по направлению «сельское хозяйство»
1 | Глинковский район | Строительство жилого дома по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Болтутино, ул. Полевая, д. 22 (72 кв м) | 4 427,42 | 4 427,42 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2024 | 2024 | Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 «Об утверждении областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» (с изменениями и дополнениями) | Завершение строительства
2 | Глинковский район | Строительство жилого дома по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д. Болтутино, ул. Полевая, д. 23 (72 кв м) | 4 427,42 | 4 427,42 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2024 | 2024 |  | Завершение строительства
3 | Руднянский район | Строительство индивидуального жилого дома № 1 по адресу Смоленская область, Руднянский район, д. Кругловка (54 кв м) | 3 320,57 | 3 320,57 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2024 | 2024 |  | Завершение строительства
4 | Руднянский район | Строительство индивидуального жилого дома № 2 по адресу Смоленская область, Руднянский район, д. Кругловка (54 кв м) | 3 320,57 | 3 320,57 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2024 | 2024 |  | Завершение строительства
5 | Руднянский район | Строительство индивидуального жилого дома № 3 по адресу Смоленская область, Руднянский район, д. Кругловка (54 кв м) | 3 320,57 | 3 320,57 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2024 | 2024 |  | Завершение строительства
6 | Руднянский район | Строительство индивидуального жилого дома № 4 по адресу Смоленская область, Руднянский район, д. Кругловка (54 кв м) | 3 320,57 | 3 320,57 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2024 | 2024 |  | Завершение строительства
7 | Руднянский район | Строительство индивидуального жилого дома № 5 по адресу Смоленская область, Руднянский район, д. Кругловка (54 кв м) | 3 320,57 | 3 320,57 | средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | 2024 | 2024 |  | Завершение строительства

## Лист14
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
Объекты водоотведения
1 | г. Ярцево | Реконструкция городских очистных сооружений канализации | 16872.54 | 1447.91 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2027 | 2027 | Инвестиционная программа ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области», утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, от 26.10.2023 № 59 на 2024 - 2028 годы
2 | г. Ярцево | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | 14948.66 | 6599.45 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028
3 | г. Ярцево | Создание и реконструкция магистральных и квартальных сетей канализации | 79003 | 12506.89 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2028 | 2028
4 | г. Ярцево | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приёма стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения (АИИСКУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | 564.92 | 202,17 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2026 | 2026
5 | г. Ярцево | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем. | 13181.97 | 3921.96 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2027 | 2027
6 | г. Вязьма | Реконструкция городских очистных сооружений канализации. (ОСК) и ОСК в пос. Юбилейный. II этап | 7 841,76 | 4 748,38 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2025 | 2025 | Инвестиционная программа ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области», утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, от 26.10.2023 № 60 на 2024 - 2028 годы
7 | г. Вязьма | Реконструкция канализационных насосных станций и Главной КНС | 18 612,51 | 11 410,40 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024, 2026-2028 | 2028
8 | г. Вязьма | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики энергетических систем | 5 507,14 | 173, 81 | Амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли | 2024-2025 | 2025
9 | г. Смоленск | «Очистные сооружения канализации в пос. Миловидово производительностью 400 м. куб. в сутки» (ПИР, госэкспертиза) | 8561.1 | 8561.1 | Бюджетные средства | 2024 | 2024 | Инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2024 - 2026 годы, утвержденная постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, от 30.10.2023 № 65 на 2024 - 2026 годы
10 | г. Смоленск | «Очистные сооружения канализации ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», производительностью 80 м. куб. в сутки» (ПИР, госэкспертиза) | 1712.22 | 1712.22 | Бюджетные средства | 2024 | 2024
11 | г. Смоленск | Проектирование системы канализации в целях обеспечения водоотведения жилых домов № 57, 59 в пос. Торфопредприятие в г. Смоленске | 216.41 | 216.41 | Бюджетные средства | 2024 | 2024
12 | г. Смоленск | Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (участок канализационного коллектора по просп. Строителей) | 65665 | 65665 | Субсидия | 2024 | 2024
13 | г. Смоленск | Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (участок напорного канализационного коллектора от КНС № 5 по просп. Гагарина) | 38788.33 | 38788.33 | Субсидия | 2024 | 2024
14 | г. Смоленск | Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (участок канали­зационного коллектора в районе Краснинского шоссе) | 20546.67 | 20546.67 | Субсидия | 2024 | 2024
15 | г. Смоленск | Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (участок канализационного коллектора по просп. Строителей) | 262660 | 262660 | Займ | 2024 | 2024
16 | г. Смоленск | Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (участок напорного канализационного коллектора от КНС № 5 по просп. Гагарина) | 155153.33 | 155153.33 | Займ | 2024 | 2024
17 | г. Смоленск | Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (участок канали­зационного коллектора в районе Краснинского шоссе) | 82186.67 | 82186.67 | Займ | 2024 | 2024
18 | г. Смоленск | Реконструкция сооружений по обработке осадка городских очистных сооружений (здание ЦМО с комплексом сооружений по обработке осадка) по ул. Мало-Краснофлотской, г. Смоленск (СМР) | 621758.67 | 621758.67 | Бюджетные средства | 2024 | 2024
19 | г. Смоленск | «Очистные сооружения канализации пос. Гнездово, производительностью 2,2 тыс. м. куб. в сутки» (ПИР, госэкспертиза) | 52047.41 | 52047.41 | Бюджетные средства | 2024 | 2024
20 | г. Смоленск | Проектирование реконструкции канализационно-насосной станции в пос. Красный Бор, г. Смоленск (объект бывшего сырзавода) | 10124.61 | 973.02 | Бюджетные средства | 2024-2025 | 2025
21 | г. Смоленск | Реконструкция городских очистных сооружений по ул. Мало-Краснофлотской, г. Смоленск | 3 738 483,92 | 352678 | Бюджетные средства | 2024-2026 | 2026

## Лист4
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2024 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2024 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты сферы туризма
1 | МО «Демидовский район», Заборьевское с/п, в районе дер. Бакланово | Туристический комплекс «БАКЛАНОВО-ПЕТРОВСКОЕ» ООО «ПП Эковуд» | 16 244, 50 тыс. рублей, в том числе: - 7 857, 00 тыс. руб. из федерального бюджета, - 243, 00 тыс. руб. из областного бюджета, - 8 144, 50 тыс. руб. из местного бюджета. | 0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, собственные средства | 2023-2024 | 2024 | Соглашение о предоставлении субсидии | Подготовка площадки
2 | МО «город Смоленск», г. Смоленск, ул. Крупской, 64 | Гостиница «Премьер Отель» ИП Рашевский Д.О. | 4 000, 00 тыс. рублей, в том числе: - 1 940, 00 тыс. руб. из федерального бюджета, - 60, 00 тыс. руб. из областного бюджета, -2 000, 00 тыс. руб. из местного бюджета. | 0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, собственные средства | 2023-2024 | 2024 | Соглашение о предоставлении субсидии | Монтаж модульных домов
3 | МО «Гагаринский район», Токаревское с/п, в районе с. Самуйлово | Загородный апарт-отель «ПАРК Самуйлово» ООО «Урожай» | 75 000, 00 тыс. рублей, в том числе: - 35 000, 00 тыс. руб. из федерального бюджета, - 1 082, 47426 тыс. руб. из областного бюджета, - 38 917, 52574 тыс. руб. из местного бюджета. | 75000 | Федеральный бюджет, областной бюджет, собственные средства | В течение 2024 | 2024 | Соглашение о предоставлении субсидии | Подготовка площадки